## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考
1 | 1 | 投稿一覧 | 投稿されている内容を一覧表示。新しい順にタイムラインのように表示。
2 | 6 | 投稿作成 | 地域、タイトル、場所、画像（複数可）、テキスト（複数可）、動画リンク（１個） などを登録
3 | 5 | 投稿詳細閲覧 | 投稿一覧に表示されているものをクリックして詳細を表示する
4 | 2 | カテゴリー | 地域などのカテゴリーを選択させる
5 | 8 | 埋め込みYouTube | yutubeのリンクを動画リンク（１個）として登録
6 | 7 | 投稿編集 | 登録済みの記事を編集する
7 | 10 | 投稿削除 | 登録済みの記事を削除する

## スプリント計画（機能１）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 投稿作成
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
開発環境整備 | VSCode＿コーディングの基盤を共有 | 1 | 井上 | 完了
データベース設計 |  | 2 | 井上 | 完了
データベース構築 |  | 2 | 井上 | 完了
入力フォーム作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了
データ受け取り処理作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了
DBManager関数作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了
データ挿入処理作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了

## スプリント計画（機能３）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画（機能４）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画（機能５）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画（機能６）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画（機能７）
機能名： | 投稿一覧
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]