## スプリントバックログ (第1スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
[5 empty] | フロントエンド |  |  | バックエンド
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考 | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了] | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了]
1 | 1 | 投稿一覧 | 投稿されている内容を一覧表示。新しい順にタイムラインのように表示。 |  | 2023-10-02 | 中村 | 90% | 2023-10-02 | 井上 | 完了
2 | 6 | 投稿作成 | 地域、タイトル、場所、画像（複数可）、テキスト（複数可）、動画リンク（１個） などを登録 |  | 2023-10-04 | 中村 | 90% | 2023-10-04 | 井上 | 完了
3 | 5 | 投稿詳細閲覧 | 投稿一覧に表示されているものをクリックして詳細を表示する |  | 2023-10-06 | 中村 | 75% | 2023-10-06 | 井上 | 80%
4 | 2 | カテゴリー | 地域などのカテゴリーを選択させる |  | 2023-10-11 | 齋藤 | 95% | 2023-10-11 | 酒見 | 60%
5 | 7 | 投稿編集 | 登録済みの記事を編集する |  | 2023-10-13 | 中村 | 次スプリント で実施 | 2023-10-13 | 酒見 | 次スプリント で実施
6 | 9 | 投稿削除 | 登録済みの記事を削除する |  | 2023-10-16 | 中村 | 次スプリント で実施 | 2023-10-16 | 酒見 | 次スプリント で実施
|  | クリティカルタスク |  | ※プロジェクト全体の進行に関わる先行度高い作業 ※機能作成以前に必要、且つ共有する必要のあるタスクを記載してください
|  | 詳細タスク | タスクの概要 | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了]
|  | 開発環境整備 | VSCode＿コーディングの基盤を共有 | 2023-09-25 | 全員 | 改善中
|  | データベース設計 | データの整合性を保てるように設計 | 2023-09-27 | 井上 | 完了
|  | データベース構築 | バックエンドのコーディングに必要。メンバーがローカルで複製 | 2023-09-29 | 井上 | 完了

## スプリントバックログ (第2スプリント)
今回実現するプロダクトバックログ |  |  |  | ※プロダクトバックログから今回のスプリントで実施するものを抽出してください ※抽出した機能毎にスプリント計画シートにタスクの詳細を記載してください
[5 empty] | フロントエンド |  |  | バックエンド
優先順 | 項番 | 機能名 | 機能概要 | 備考 | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了] | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了]
1 | 7 | 投稿編集 | 自アカウントの投稿内容を編集する |  | 2023-11-06 | 酒見 | 未入力 | 2023-11-06 | 齋藤 | 未入力
2 | 8 | 投稿保存 | 他人の投稿をお気に入りとして登録する |  | 2023-11-06 | 中村 | 未入力 | 2023-11-06 | 米倉 | 未入力
3 | 9 | 投稿削除 | 自アカウントの投稿を削除する |  | 2023-11-06 | 中川 | 未入力 | 2023-11-06 | 村岡 | 未入力
4 | 11 | プロフィール | 過去の投稿とお気に入りの投稿を表示する |  | 2023-11-06 | 井上 | 未入力 | 2023-11-06 | 村岡 | 未入力
|  | クリティカルタスク |  | ※プロジェクト全体の進行に関わる先行度高い作業 ※機能作成以前に必要、且つ共有する必要のあるタスクを記載してください
|  | 詳細タスク | タスクの概要 | 期限 | 担当 | 状況 [実施・完了]

## スプリント計画2（機能１）
機能名： | 投稿編集 |  |  |  | ※ファイルは色別
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 入出力画面 | 投稿内容を表示・内容を編集するためのファイルを作成 | 3 | 酒見 | 完了
[5 empty] | データ出力処理 | 投稿内容を表示する処理を作成 | 2 | 酒見 | 80%
[5 empty] | 受け取り処理 | 入力データ受け取り処理のファイルを作成 | 2 | 酒見 | 0%
[5 empty] | DBM関数 | 投稿内容をアップデートする関数を作成 | 1.5 | 酒見 | 完了
[5 empty] | データ更新処理 | 受け取ったデータを関数の引数に渡す処理を作成 | 1.5 | 酒見 | 0%

## スプリント計画2（機能２）
機能名： | 投稿保存
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 出力画面作成 | 出力画面ファイルを作成
[5 empty] | DBM関数作成 | 全件検索する関数を作成
[5 empty] | データ取得処理 | 全件取得関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成

## スプリント計画2（機能３）
機能名： | 投稿削除
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 出力画面作成 | 出力画面ファイルを作成
[5 empty] | DBM関数作成 | 全件検索する関数を作成
[5 empty] | データ取得処理 | 全件取得関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成

## スプリント計画2（機能４）
機能名： | プロフィール
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 出力画面作成 | 出力画面ファイルを作成
[5 empty] | DBM関数作成 | 全件検索する関数を作成
[5 empty] | データ取得処理 | 全件取得関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成

## スプリント計画（機能１）
機能名： | 投稿一覧
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 出力画面作成 | 出力画面ファイルを作成 | 0.2 | 井上 | 完了
[5 empty] | DBM関数作成 | 全件検索する関数を作成 | 0.2 | 井上 | 完了
[5 empty] | データ取得処理 | 全件取得関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成 | 0.2 | 井上 | 完了
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成 | 0.2 | 井上 | 完了

## スプリント計画（機能２）
機能名： | 投稿作成
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 入力画面作成 | 入力画面ファイルを作成し、入力フォームを作成する | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | 受け取り処理作成 | 入力データ受け取り処理のファイルを作成 | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | DBManager関数作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | データ挿入処理作成 |  | 0.5 | 井上 | 完了

## スプリント計画（機能３）
機能名： | 投稿詳細閲覧
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 出力画面作成 | 出力画面ファイルを作成 | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | DBM関数作成 | 該当するデータを抽出する関数を作成 | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | データ取得処理 | 抽出関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成 | 0.5 | 井上 | 完了
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成 | 0.5 | 井上 | 完了

## スプリント計画（機能４）
機能名： | カテゴリー
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | カテゴリー選択画面 | カテゴリを選択する画面ファイル作成する |  | 酒見
[5 empty] | 選択画面作成 | カテゴリ選択後の画面ファイルを作成 |  | 酒見
[5 empty] | DBM関数作成 | 選択カテゴリに該当するデータを抽出する関数を作成 |  | 酒見
[5 empty] | データ取得処理 | 抽出関数にカテゴリの引数を渡しデータを取得する関数を作成 |  | 酒見
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを表示する処理を作成 |  | 酒見

## スプリント計画（機能５）
機能名： | 投稿編集
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 編集画面作成 | 編集画面ファイルを作成
[5 empty] | データ取得処理 | 抽出関数に引数を渡しデータを取得する処理を作成
[5 empty] | データ出力処理 | 取得したデータを出力する処理を作成
[5 empty] | 受け取り処理作成 | 入力データ受け取り処理のファイルを作成
[5 empty] | DBM関数作成 | 対象のデータの更新処理をする関数を作成
[5 empty] | データ更新処理 | 更新処理関数に引数を渡し、データを更新する処理を作成

## スプリント計画（機能６）
機能名： | 投稿削除
フロントエンド |  |  |  |  | バックエンド
詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了] | 詳細タスク | タスクの概要 | 工数（人日） | 担当 | 状況 [実施・完了]
[5 empty] | 削除画面作成 | 削除画面ファイルを作成 | 0.5日 | 中川 | 完了
[5 empty] | DBM関数作成 | 対象のデータの削除処理をする関数を作成 | 1日 | 中川 | 50%
[5 empty] | データ削除処理 | 削除処理関数に引数を渡し、データを削除する処理を作成 | 1日 | 中川 | 未実施